МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАВНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОДЖИНСКОГО КОЖУУНА

 06 августа 2021 года № 193

Приказ

с.Тоора-Хем

 **Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт»)**

 **развития механизмов управления качеством образования**

 На основании приказа Министерства образования и науки «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») развития механизмов управления качеством образования, в целях формирования системного подхода к оценке качества образования, обеспечения управления качеством образования и создания муниципальной системы оценки качества образования ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.1) по развитию в Тоджирнском районе муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся на 2021-2022 годы (приложение 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.2) по развитию муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения, в том числе функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, на 2021-2022 годы (приложение 2 к настоящему приказу).

3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.3) по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 2021-2022 годы (приложение 3 к настоящему приказу ).

4. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.4) по развитию муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на 2021-2022 годы (приложение 4 к настоящему приказу).

5. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.1) по муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций на 2021-2022 годы (приложение 5 к настоящему приказу).

6. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.2) по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников на 2021-2022 годы (приложение 6 к настоящему приказу).

7. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.3) по развитию муниципальной системы организации воспитания обучающихся на 2021-2022 годы (приложение 7 к настоящему приказу).

8. Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.4) по развитию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования на 2021-2022 годы (приложение 8 к настоящему приказу).

9. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных организаций (далее - ОО):

9.1. Принять участие в реализации мероприятий «дорожных карт».

9.2. Организовать работу по корректировке внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) в соответствии с «дорожными картами» в срок не позднее 10.09.2021.

10. Методистам Управление образования провести мониторинг ВСОКО ОО в сроки не позднее 13.09.2021 - 20.09.2021 и подготовить справку, содержащую адресные рекомендации по совершенствованию ВСОКО ОО, в срок не позднее 25.09.2021.

11. Ведущему специалисту Управление образования, директорам ОО обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» в соответствии с направлениями деятельности.

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УО: Довут О.М

Приложение 1 к приказу Управление образования

от 06.08.2021 № 193

**План мероприятий ("дорожная карта" 1.1.)**

 **по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся**

 **в Тоджинском кожууне Республики Тыва на 2021-2022 уч. год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныеисполнители | Ожидаемый результат |
| **1. Мероприятия с работниками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и/или с руководителями образовательных организаций , направленные на повышение качества подготовки обучающихся** |
| 1.1. | Проведение совещания для руководителей общеобразовательных организаций по итогам проведения всероссийских проверочных работ (далее ВПР), ГИА, муниципальных диагностических работ | Август-сентябрьежегодно | Управление образования,ОО | Внесение изменений в планы работы общеобразовательных организаций с учетом полученных результатов, описанных в аналитических справках |
| **2. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)****обучающихся по вопросам оценки качества образования** |
| 2.1. | Проведение кожуунного родительского собрания по вопросам оценки качества образования | Март-апрельежегодно | Управлениеобразования | Формирование положительного отношения общественности к оценочным процедурам |
| 2.2 | Проведении акции «ЕГЭ для родителей» | Февраль ежегодно | Управлениеобразования |  |
| 3. Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов |
| 3.1. | Подготовка статистико­-аналитической справки о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | Июль ежегодно | Управлениеобразования,ОО | Статистико-аналитическая справка |
| 3.2. | Проведение кластерного и комплексного анализа результатов по нескольким процедурам (в т.ч. ГИА, ВПР, НИКО, региональные мониторинги, региональная оценка по модели PISAи др.) | Ноябрь-декабрьежегодно | Управление образованияОО | Аналитический отчет |
| 3.3. | Подготовка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа для нескольких групп субъектов (для руководителей ОО, для педагогических работников,.) | Ноябрь-декабрьежегодно | Управление образования, ОО | Адресные рекомендации |
| 3.4. | Организация участия образовательных организаций в национальных сравнительных исследованиях качества образования (далее - НИКО) в составе общероссийской выборки, анализ и интерпретация полученных результатов, адресные рекомендации по результатам | В соответствии с графиком проведения НИКО | Управлениеобразования | Участие образовательных организаций в соответствии с выборкой, аналитический отчет, адресные рекомендации |
| 3.5. | Организация участия образовательных организаций в региональной оценке по модели PISА. Общественные обсуждения "Результатов региональной оценки по модели PISA" | Август-октябрьежегодно | Управлениеобразования | План по устранению выявленных недочетов |
| **4. Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки обучающихся,** **показавших уровень образовательных результатов ниже базового** |
| 4.1. | Организация повышения квалификации учителей- предметников по вопросам анализа и использования результатов различных оценочных процедур, использования оценочного инструментария по функциональной грамотности | В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | Управление образования, ОО | Повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам анализа и использования результатов различных оценочных процедур, использования оценочного инструментария по функциональной грамотности |
| 4.2. | Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей ОО по вопросам оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований | В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | Управлениеобразования,ОО | Повышение квалификации руководителей ОО по вопросам оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований |
| 4.3. | Организация участия в серии семинаров (вебинаров) для руководителей кожуунных методических объединений, учителей предметников по ознакомлению с алгоритмами и методами решения заданий PISA, по использованию результатов анализа ГИА | Декабрь-январьежегодно | ОО | Проведены семинары (вебинары) для руководителей ГМО, учителей |
| 5. Мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов |
| 5.1. | Семинары для руководителей Об ОО на тему: «Управление качеством образовательных результатов в ОО» | Февраль 2022 | Управлениеобразования, | Проведены семинары, совещание по вопросам управления качеством образовательных результатов: система оценки качества подготовки обучающихся |
| 5.2. | Проведение круглого стола «Анализ реализации «дорожной карты» по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в 2021-2022 уч. год | Ноябрь 2022 | Управлениеобразования,ОО | Проведен анализ и обсуждение реализации мероприятий по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в даны предложения по принятию управленческих решений |
| **6. Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки****качества образования и при проверке результатов** |
| 6.1. | Создание и информационное наполнение раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте Управление образования и сайтах ОО | В течение 2021-2022 гг. | Управлениеобразования,директора ОО | Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся (в СМИ, на официальных сайтах) |
| 6.2. | Проведение родительского собрания в формате on-line«Качество образования: что и как оценивается?» | Март 2022 г. | Управлениеобразования | Проведено родительское собрание в целях реализации информационно­разъяснительной работы вопросам оценки качества образования для родителей обучающихся |
| 6.3. | Организация контроля работниками Управление образования, перекрестного контроля ответственных лиц ОО над проведением ВПР в ОО путем очного посещения процедур и/или просмотра видеозаписей | Март-апрельежегодно | Управлениеобразования,директора ОО | Обеспечена объективность проведения процедур ВПР |
| 6.4. | Освещение вопросов развития муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в рамках августовской педагогической конференции | Августежегодно | Управлениеобразования,ОО | Информирование педагогической общественности о реализации «дорожной карты» |
| **7. Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения всероссийской олимпиады школьников** **(ВсОШ) и при проверке результатов** |
| 7.1. | Организация общественного наблюдения за процедурой проведения ВсОШ | В соответствии с графиком | Управлениеобразования | Обеспечена объективность проведения процедур ВсОШ |
| 7.2. | Обучение кандидатов в общественные наблюдатели за проведением ВсОШ | В соответствии с графиком | Управлениеобразования | Соблюдение объективности проведения на этапе проведения ВсОШ |
| 7.3. | Организация контроля работниками Управление образования, перекрестного контроля ответственных лиц ОО над проведением процедур ВсОШ в ОО путем очного посещения процедур и/или просмотра видеозаписей | Март-апрельежегодно | Управлениеобразования,директора ОО | Обеспечена объективность проведения процедур ВсОШ |
| **8. Работа с образовательными организациями, вошедшими в зону риска по результатам** **процедур оценки качества образования и государственной итоговой аттестации** |
| 8.1. | Изучение деятельности ОО, вошедших в зону риска на предмет качества анализа результатов ВПР и выявления предметных дефицитов обучающихся и педагогов | В течение года | Управлениеобразования,ОО | Методические рекомендации для ОО |

Приложение 2 к приказу Управление образования от 06.08.2021 № 193

**План мероприятий ("дорожная карта" 1.2.) по развитию**

**муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения,**

**в том числе функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | Диагностика методических и предметных компетенций педагогов, работающих в школах с низкими образовательными результатами; выявление профессиональных дефицитов | Сентябрь - октябрь 2021 г. | Управление образования | Аналитическая справка о результатах диагностики методических и предметных компетенций педагогов |
| 2. | Анализ кадрового обеспечения ОО с низкими образовательными результатами | Сентябрь - октябрь ежегодно | ОО,Управление образования | Аналитическая справка |
| 3. | Корректировка «дорожных карт» школьных проектов улучшения образовательных результатов школ с низкими образовательными результатами. | Январь 2022 г. | Школы с низкими образовательными результатами | Внесены коррективы в «дорожные карты» школьных проектов улучшения образовательных результатов школ с низкими образовательными результатами (2022 год) |
| 4. | Разработка программы повышения квалификации, нацеленной на преодоление выявленных предметных и методических дефицитов педагогических и руководящих работников в ОО с низкими образовательными результатами | Сентябрь - ноябрь 2022 г. | ТИРОиПК, Управление образования, ОО | Разработана программа повышения квалификации для педагогических и руководящих работников ОО с низкими образовательными результатами |
| 5. | Диагностика методических и предметных компетенций педагогов, работающих в школах с низкими образовательными результатами; выявление профессиональных дефицитов | Сентябрь - октябрь 2021 г. | ИОКО, Управление образования, ОО | Аналитическая справка о результатах диагностики методических и предметных компетенций педагогов |
| 6. | Формирование на основе выявленных дефицитов планов методических мер и мероприятий по оказания методической поддержки конкретным педагогам- предметникам и руководящим работникам | Сентябрь - октябрь 2022 г. | Управление образования | Планы мер и мероприятий оказания методической поддержки конкретным педагогам-предметникам и руководящих работникам в ОО с низкими образовательными результатами |
| 7. | Организация участия в работе курсов повышения квалификации муниципальных проектных команд, включающих методистов Управление образования и представителей школ- лидеров, по формированию готовности к разработке муниципальной программы поддержки ОО с низкими образовательными результатами | Сентябрь - ноябрь 2021 г. | Управление образования, ОО | Участие в работе КПК для муниципальных проектных команд |
| 8. | Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических работников образовательных организаций раздела «Адресная методическая поддержка педагогов». | Ноябрь - декабрь 2021 г. | Управление образования | Программа повышения квалификации для педагогических работников образовательных организаций, включающая в себя раздел «Адресная методическая поддержка педагогов» |
| 9. | Реализация программы повышения квалификации и планов методических мер и мероприятий для педагогов-предметников, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты, и руководящих работников ОО с низкими образовательными результатами | Январь - декабрь 2022 г. | Управление образования, ОО | Результаты, определенные программой повышения квалификации и планом методических мер и мероприятий для педагогов- предметников, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты, и руководящих работников ОбОО с низкими образовательными результатами |
| 10. | Разработка муниципальной программы поддержки ОО с низкими образовательными результатами | Январь - апрель 2022 г. | Управление образования,  | Дорожные карты реализации муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения |
| 11. | Организация методический помощи по реализации муниципальной программы поддержки ОО с низкими образовательными результатами | Февраль - декабрь 2022 г. | Управление образования,  | Результаты, определенные в дорожных картах реализации муниципальных программ поддержки ОО с низкими образовательными результатами |
| 12. | Создание сетевого ресурса поддержки повышения качества образования в ОО Тоджинского района РТ | Январь - апрель 2022 г. | Управление образования,  | Сетевой информационный ресурс поддержки повышения |
| 13. | Организация работы (наполнение) сетевого ресурса поддержки повышения качества образования в ОО Тоджинского района | Апрель - декабрь 2022 г. | Управление образования,  | Информационные материалы с опытом поддержки ОО с низкими образовательными результатами. Сетевые сообщества педагогических и руководящих работников ОО |
| 14. | Анализ результатов методических мер и мероприятий для педагогов-предметников, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты, и руководящих работников ОО с низкими образовательными результатами | Ноябрь - декабрь 2022 г. | Управление образования,  | Выводы об эффективности проведенных мероприятий и рекомендации по дальнейшей работе с педагогами- предметниками, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты, и руководящими работниками ОО с низкимиобразовательными результатами |
| 15. | Проведение муниципальной научно­практической конференции «Методическая поддержка повышения качества образования в школах Тоджинского района: опыт, итоги и перспективы» | Август- сентябрь 2022 г. | Управление образования, ОО в т.ч. школы с низкими образовательными результатами, ОО с высокими образовательными результатами | Представлены опыт и результаты методических мер и мероприятий для педагогов- предметников, обучающиеся которых показывают низкие образовательные результаты, и руководящих работников ОО с низкими образовательными результатами |
| 16. | Организация обмена опытом между школами и учителями, распространение лучших практик для совершенствования технологий преподавания предметов, выбираемых для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ | В течение всего периода | Управление образования, школы с низкими образовательными результатами | Организованы и проведены не менее 2-х семинаров по обмену опытом между школами и учителями, распространение лучших практик |
| 17. | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы поддержки ОО с низкими образовательными результатами | Октябрь - ноябрь 2022 г. | Управление образования, ОО | Проведен мониторинг реализации муниципальных программ поддержки ОО- участниц проекта, подготовлен аналитический отчет. Наличие позитивной динамики по показателям,установленным в программе |
| 18. | Организация информационно- методической поддержки реализации муниципальной модели поддержки ОО с низкими образовательными результатами | июнь - декабрь 2022 г. | Управление образования, ОО | Подготовлено 1 методическое пособие, включающее материалы участника проекта |
| 19. | Информирование широкой общественности и целевых аудиторий о ходе и результатах реализации муниципальной системы работы с ОО с низкими образовательными результатами | Июнь - декабрь 2022 г. | Управление образования, ОО | Размещены информационно­методические материалы из опыта работы на сайтах Управлениеа образования, Управление образования, ОО - участниц проекта. Опубликованы материалы в районном информационно-методическом журнале |
| 20. | Участие в организации и проведении муниципальных и регионального семинаров- совещаний по обмену опытом в решении проблем ОО с низкими образовательными результатами | Ноябрь- декабрь 2022 г. | ОО с низкими образовательными результатами высокими образовательными результатами ОО  | Принято участие в муниципальном семинаре- совещании по обмену опытом между общеобразовательными организациями. |
| 21. | Подготовка отчетов по промежуточным результатам реализации муниципальной программы поддержки ОО с низкими образовательными результатами | Ноябрь 2022 г. | Управление образования, ОО | Подготовлен отчеты по промежуточным результатам реализации муниципальной программы поддержки ОО с низкими образовательными результатами, в том числе функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |
| 22. | Обеспечение адресными и методическими рекомендациями всех участников проекта | Январь- декабрь 2022 г. | Управление образования, ОО | Подготовлены методические материалы по решению возникающих проблем |

Приложение 3 к приказу Управление образования от 06.08.2021 № 193

**План мероприятий («дорожная карта» 1.3) по развитию**

**муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| **1. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования системы выявления, поддержки****и развития способностей и талантов у детей и молодежи** |
| 1.1. | Участие в установочном совещании с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов/ городских округов на тему: «Формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» | Октябрь 2021 г. | Управлениеобразования | Приняли участие в совещании по вопросам формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.2. | Участие в семинарах-совещаниях для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов ответственных за развитие муниципальных систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по вопросам формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. в дистанционном формате | В течение всего периода | Управлениеобразования | Приняли участие в семинарах- совещаниях по вопросам формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.3. | Организация участия руководителей образовательных организаций в консультациях ГБОУ РЦРДО по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в ОО, в т.ч. в дистанционном формате | Ежемесячно (третий четверг месяца, по предварительно й записи) | Управление образования | Организованы консультации для руководителей ОО по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в ОО |
| 1.4. | Организация участия обучающихся образовательных организаций, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в мероприятиях по выявлению и сопровождению детей, проявивших выдающиеся способности, талантливых и одаренных детей (образовательные программы, профильные (тематические) смены, учебные интенсивные сборы, олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования и т.д в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | В соответствии с графиками проведения мероприятий | Управлениеобразования,ОО | Не менее 50% детей участвуют в мероприятиях различных уровней |
| 1.5. | Координирование и анализ деятельности муниципальных образовательных организаций по вопросам организации работы, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. детей с ОВЗ, включая взаимодействие с родителями (законными представителями) детей обучающихся, проявляющих выдающиеся способности | В течение всего периода | Управление образования, ОО | Отчет в МО РТ Справка в ОО |
| 1.6. | Организация участия образовательных организаций в региональных стипендиальных и грантовых программах для детей и молодежи, проявляющих выдающиеся способности | В течение всего периода | Управлениеобразования | Поддержка талантливых и одаренных школьников и студентов |
| 1.7. | Организация взаимодействия с Образовательным Фондом «Талант и успех» и Образовательным центром «Сириус» в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и Образовательным Фондом «Талант и успех», дорожной карты по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тоджинского района,  | В течение всего периода | Управлениеобразования | Обеспечение методической и консультационной поддержки развития региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи со стороны Образовательного Фонда «Талант и успех» |
| 1.8 | Участие в мероприятиях в рамках проекта «Молодые таланты» с целью выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |
| 1.9. | Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей обучающихся, проявляющих выдающиеся способности | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Консультации для родителей |
| **2. Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождению формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи** |
| 2.1. | Изучение методических материалов, программ и диагностического инструментария, разработанных ГБОУ РЦРДО ориентированных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи | Август - сентябрь 2021г. | Управление образования, ОО | Использование в работе методических материалов, программ, диагностического инструментария |
| 2.2. | Формирование базы информационных, методических материалов по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в ОО | Март - декабрь2022 г. | Управление образования, ОО | Создан электронный банк материалов |
| **3. Мониторинг достижения показателей системы выявления,** **поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи** |
| 3.2. | Организационные мероприятия по «запуску» мониторинга достижения показателей системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 2021-2022 учебном году | Сентябрь 2021 | Управлениеобразования | Совещание руководителей |
| 3.3. | Участие в региональном мониторинге достижения показателей системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи:* по выявлению способностей и талантов у детей и молодежи;
* по поддержке способностей и талантов у детей и молодежи;
* по развитию способностей и талантов у детей и молодежи;
* по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ;
* по учету участников этапов всероссийской олимпиады школьников;
* по учету иных форм развития образовательных достижений школьников (за исключением всероссийской олимпиады школьников);
* по охвату обучающихся дополнительным образованием;
* по учету обучающихся по индивидуальным учебным планам;
* по развитию способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах;

по подготовке педагогических работников по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;* - по осуществлению психолого-­педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи
 | Ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) | Управление образования, ОО | Аналитический отчет Методические и иные материалы, подготовленные по результатам мониторинга |
| 3.4. | Участие в региональном мониторинге участия педагогических работников в обучении (повышении квалификации, стажировках) по программам и методикам работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, талантливыми и одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми, в т.ч. в образовательном центре «Сириус», и профессиональных педагогических конкурсах | Ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) | Управлениеобразования | Отчет.Методические и иные материалы, подготовленные по результатам мониторинга |
| 3.5. | Участие в исследовании профессиональных затруднений педагогов по вопросам организации работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | Сентябрь- декабрь 2021 г., далее - ежегодно | ОО | Отчет.Доведение результатов мониторинга до педагогической общественности |
| 3.6. | Изучение результатов мониторинга региональных показателей | Ежегодно,август | Управление образования, ОО | Отчет.Доведение результатов мониторинга до педагогической общественности на августовской педагогической конференции |
| 3.7. | Анализ эффективности принятых мер по формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Декабрь 2022 г. | Управление образования, ОО | Аналитическая справка - основа для разработки дорожной карты развития системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| **4. Меры, направленные на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению,** **поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи** |
| 4.1. | Организация информационной кампании, направленной на популяризацию мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей  | В течение всего периода | Управление образования, ОО | Размещение информации на официальных сайтах Управление образования, ОО, в социальных сетях, электронных дневниках обучающихся |
| 4.2. | Проведение социально значимых мероприятий на муниципальном уровне в рамках программы «Образование»  | В течение всего периода | Управление образования, ОО | Расширение охвата обучающихся мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи |
| 4.3. | Организация работы детей и родителей в модулях «Мероприятия» и «Одаренные дети» ИС «Навигатор» | В течение всего периода | ОО | Осуществляется подача заявок детьми и родителями на мероприятия с использованием ИС «Навигатор» |
| **5. Меры, направленные на развитие дополнительного образования** |
| 5.1. | Участие в мероприятиях целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, сформированной в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | В течение всего периода | ОО | Организована деятельность муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее - МОЦ).Осуществляется работа ИС «Навигатор».Внедрена система ПФДОД. Организована методическая поддержка педагогов дополнительного образования детей (далее - ПДО) |
| 5.2. | Открытое информирование детей и родителей (законных представителей) о возможностях получения услуг дополнительного образования, в том числе с использованием ИС «Навигатор» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Организовано размещение информации о программах дополнительного образования в ИС «Навигатор» |
| 5.3. | Реализация мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (далее - НМДО) | 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Осуществлена закупка оборудования для создания НМДО.Организован ремонт помещений и их брендирование.Разработаны ДООП. Организовано обучение ПДО для работы на закупленном оборудовании. |
| **6. Проведение мероприятий по поддержке участия детей в профильных сменах, предметных школах и т.д.** |
| 6.1. | Организация участия обучающихся в тематических (профильных) сменах, учебных интенсивных сборах и иных образовательных программах,  | В течение всего периода | Управление образования, ОО | Организовано участие в отборах детей для участия в тематических(профильных) сменах, учебных интенсивных сборах и иных образовательных программах регионального уровня |
| 6.2. | Организация участия обучающихся в тематических (профильных) сменах ОЦ «Сириус» | В течение всего периода | Управление образования по разнарядке МО РТ | Осуществляется направление детей в ОЦ «Сириус» |
| 6.3. | Организация направления детей во всероссийские детские центры («Артек», «Орленок», «Океан», «Смена») | В течение всего периода | Управление образования по разнарядке МО РТ, в рамках проекта  | Осуществляется направление детей в ВДЦ |
| 6.4. | Организация участия обучающихся в муниципальных летних и зимних турнирах для одаренных детей, в тематических сменах на базе лагерей с дневным пребыванием в ОО | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Осуществляется набор детей на мероприятия и тематические смены на муниципальном уровне |
| **7. Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением****отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах** |
| 7.1. | Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах | В соответствии с учебными планами ОО | ОО | Обеспечение условий для развития способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах |
| **8. Мероприятия, направленные на развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными потребностями** |
| 8.1. | Открытое информирование детей с особыми образовательными потребностями и их родителей (законных представителей) о возможностях получения услуг дополнительного образования, в том числе с использованием ИС «Навигатор» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Организовано размещение информации о программах дополнительного образования, по которым организовано обучение детей с особыми образовательными потребностями, в ИС «Навигатор» |
| 8.2. | Организация образовательного процесса в творческих объединениях, спортивных секциях по программам, ориентированным на детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с учебными планами образовательных организаций | В течение всего периода | ОО | Обеспечение условий для развития способностей у обучающихся с особыми образовательными потребностями |
| 8.3. | Организация конкурсов, фестивалей, соревнований и иных мероприятий, адаптированных для детей с особыми образовательными потребностями в течение года | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Обеспечение условий для участия детей с особыми образовательными потребностями в мероприятиях муниципального уровня |
| **9. Мероприятия, направленные на поддержку участия команд объединений технического творчества, творческих детских коллективов в региональных и федеральных конкурсах и соревнованиях** |
| 9.1. | Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и иных мероприятиях в рамках регионального перечня мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи «Талант» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Обеспечены условия для участия команд объединений технического творчества, творческих детских коллективов в региональных конкурсах и соревнованиях |
| 9.2. | Обеспечение профессионального сопровождения (подготовки) детей (команд), планируемых (рекомендованных) к участию в федеральных конкурсах и соревнованиях, в том числе и по результатам региональных этапов, в форме наставничества, индивидуального или группового консультирования, научного руководства идр. | В течение всего периода | ОО | Организована поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности при их подготовке к участию в федеральных мероприятиях |
| 9.3. | Организация направления детей (команд) для участия в федеральных соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях в соответствии с письмами организаторов федеральных мероприятий | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Обеспечены условия для участия команд объединений технического творчества, творческих детских коллективов в региональных конкурсах и соревнованиях |
| **10. Мероприятия по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, осуществляемые в рамках сетевого взаимодействия (в том числе с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования)** |
| 10.1. | Реализация проекта «Молодые таланты» совместно РЦРДО г.Кызыла , ТывГУ РТ | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Привлечение специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ и представителей организаций высшего образования к работе с детьми, проявляющими выдающиеся способности |
| 10.2. | Реализация образовательного проекта «Базовая школа» | 2022 г. | Управление образования, МБОУ «СОШ с.Тоора-Хем им Л.Б,Чадамба» | Привлечение представителей организаций высшего образования к работе с детьми, проявляющими выдающиеся способности |
| **11. Меры, направленные на осуществление психолого-педагогического сопровождения способных****и талантливых детей и молодежи** |
| 11.1 | Обобщение опыта по выявлению и психолого-педагогическое сопровождению способных и талантливых детей в образовательной организации в рамках ГМО педагогов- психологов и социальных педагогов | В течение всего периода | Управление образования | Видеоматериалы, публикации |
| 11.2 | Оказание комплексной психолого-­педагогической помощи способным и талантливым детям в профессиональном самоопределении, сохранении психологического здоровья и гармоничного развития личности. | В течение всего периода | ОО | Обеспечена комплекснаяпсихолого-педагогическаяподдержка детей, проявляющихвыдающиесяспособности |
| **12. Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития****способностей и талантов у детей и молодежи** |
| 12.1 | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания талантливых и одарённых детей | В течение всего периода | ОО | Обеспечена комплексная психолого-педагогическая поддержка родителей, дети которых проявляют выдающиеся способности |
| **13. Мероприятия по кадровому обеспечению системы выявления, поддержки и развития способностей****и талантов у детей и молодежи** |
| 13.1. | Участие в семинаре-совещании для методистов УО, педагогов по вопросам организации работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи | Август 2021 г. | Управлениеобразования | Ознакомление с результатами работы по реализации дорожной карты |
| 13.2. | Участие в вебинарах для руководителей РМО, педагогических работников ОО по вопросам работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, талантливыми и одаренными детьми, в т.ч. по вопросам диагностики способностей и талантов у детей и молодежи | Октябрь - ноябрь 2021г. и далее ежегодно | Управлениеобразования,ОО | Участие в вебинарах для руководителей ГМО, педагогических работников ОО |
| 13.3. | Участие в деятельности стажерских площадок по вопросам работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, талантливыми и одаренными детьми | По отдельному графику | ОО | Повышение квалификации педагогических работников ОО  |
| 13.4. | Участие педагогов в муниципальных и региональных конкурсах профессионального мастерства | В течение всего периода | ОО,Управление образования | Поддержка специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми и молодежью |
| 13.5. | Организация подготовки публикаций из опыта работы педагогов и образовательных организаций в изданиях регионального и всероссийского уровня, в т.ч. в электронных изданиях | В течение всего периода | ОО | Публикации из опыта работы педагогов и образовательных организаций в изданиях регионального и всероссийского уровня, в т.ч. в электронных изданиях |
| 13.6. | Организация участия педагогов образовательных организаций в конференциях и иных мероприятиях регионального и всероссийского уровня по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Представление опыта работы педагогов и образовательных организаций на региональном и всероссийском уровне |
| 13.7. | Организация участия педагогических работников в обучении (повышении квалификации, стажировках) по программам и методикам работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности, талантливыми и одаренными детьми на площадках ведущих организаций по работе с одаренными детьми, в т.ч. в Образовательном центре «Сириус», и профессиональных педагогических конкурсах | в соответствии со сроками проведения мероприятий | Управлениеобразования,ОО | Обеспечение 5% участия педагогических работников в обучении (повышении квалификации, стажировках) по программам и методикам работы с детьми, |
| **14. Мероприятия по информационному сопровождению системы выявления,** **поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи** |
| 14.1. | Размещение информации о муниципальной системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайте Управление образования | В течение всего периода | Управлениеобразования | Информирование общественности о развитии муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся (в муниципальных СМИ, на официальных сайтах ОО) |
| 14.2. | Освещение вопросов развития муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в рамках мероприятий «Августовской афиши» | Ежегодно | Управлениеобразования | Информирование педагогической общественности о реализации «дорожной карты» |

Приложение 4 к приказу Управление образования от 06.08.2021 № 193

**План мероприятий («дорожная карта» 1.4) по развитию**

**муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| **1. Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности** |
| 1.1 | Информационная и экспертно-методическая поддержка профориентационных мероприятий | Ежегодно | Администрация Тоджинского кожууна, Управление образования, ОО, предприятия и заинтересованные партнеры | Подготовлен событийный календарь и план реализации Размещена на официальных сайтах ОО и в социальных сетях и информация о профориентационных мероприятиях |
| 1.2. | Размещение информации о системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в рамках Публичного доклада | Ежегодно | Управлениеобразования | Информирование общественности о системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |
| 1.3. | Размещение информации на сайте Управление образования, сайтах подведомственных ОО | В течение всего периода | Управление образования, ОО  | Информирование общественности о мероприятияхпрофориентационного характера |
| **2. Профориентационные мероприятия совместно с учреждениями /предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом межведомственного взаимодействия** |
| 2.1. | Организация участия школьников во Всероссийском фестивале «Большая перемена» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Принимают участие не менее 600 школьников 5-11 классов. |
| 2.2. | Организация участия школьников во Всероссийском конкурсе научно­технологических проектов «Большие вызовы» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Принимают участие в региональном этапе не менее 5 школьников 10-11 классов. |
| 2.3. | Реализация федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Созданы условия для реализации проекта на муниципальном уровне. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями(профессиональными областями деятельности). |
| 2.4. | Организация участия обучающихся в профессиональных пробах разного уровня сложности на базе профессиональных образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Банк заданий профессиональных проб разного уровня сложности. |
| 2.5. | Организация участия обучающихся в мероприятиях проекта «Кадры будущего для регионов» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Участие не менее 10 обучающихся 10-11-х классов |
| 2.6. | Организация участия обучающихся от 14 до 17 лет в проекте по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Не менее 100 обучающихся стали участниками проекта. Аналитический отчет. |
| 2.7. | Реализация проекта ФП «Популяризация предпринимательства-2020» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | В течение всего периода | Управление образования совместно ЦПП, ОО | Не менее 150 обучающихся стали участниками проекта. Аналитический отчет. |
| 2.9. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Отчет по итогам учебного года. Число участников (тыс. чел.): |
| 2.10. | Участие в реализации Регионального сетевого инновационного проекта «Проектирование модели сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием, в рамках организации технолого­-экономического образования и профориентации школьников» | В течение всего периода | Управление образования, Кванториум, предприятия и заинтересованные партнеры. | Разработана и апробирована модель сетевого взаимодействия. |
| 2.12. | Организация участия обучающихся в мероприятиях АНО «Корпоративная Академия Росатома в рамках движения «Юниоры AtomSkills» (онлайн инженерные смены и др.) | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Не менее 10 обучающихся |
| 2.13. | Организация участия обучающихся в областных тематических и профильных сменах на базе ДСООЦ «Лазурный», «Сириус» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Не менее 10 учащихся становятся участниками профильных смен |
| 2.14. | Проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе: дней открытых дверей, дней профориентации, экскурсий на предприятия и в музеи предприятий и ОО, встреч с ветеранами труда, новаторами и рационализаторами предприятий, успешными выпускниками и другие | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Более 1000 обучающихся вовлечено в мероприятия по профессиональной ориентации |
| **3. Меры, направленные на поддержку реализации школьных проектов,** **способствующих самоопределению и профессиональной ориентации, с привлечением работодателей** |
| 3.1. | Определение в ОО работника и закрепление в его должностной инструкции функции по организации профориентационной работы | Сентябрь 2021 г. | ОО | В ОО имеются сотрудники, осуществляющие функции по организациипрофориентационной работы. |
| 3.2. | Организация и содействие сетевому взаимодействию ОО с МБУ ДО, ПОО, ОО ВО, предприятиями различных форм собственности с целью организации экскурсий, профессиональных проб, преподавания предмета «Технология» | 2021 г., далее - ежегодно | Управлениеобразования,ОО | Сформирован реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
| 3.3. | Реализация программы мероприятий по работе со школьниками Тоджинского кожууна РТ «Молодые таланты» на 2021 - 2022 год в рамках Соглашения о сотрудничестве в области профориентации и просвещения между Управлениеом образования и ООО «Лунсин» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО,ООО «Лунсин» | Воспитание научных и инженерных кадров, профориентация детей - будущих работников горного отрасля, обеспечение преемственности поколений и передачи научных знаний детям. |
| 3.4. | Усиление профориентационной составляющей через учебные предметы естественно-научного цикла | В течение всего периода | ОО | Создание банка рабочих программ по предметам естественно-научного цикла с усилением профориентационной составляющей |
| 3.5. | Включение в планы внеурочной деятельности 8-9 классов профориентационного курса, основанного на сетевом взаимодействии школы с УО, Кванториумом, предприятиями различных форм собственности | Сентябрь - октябрь 2021 г. | ОО | Наличие в планах ВД 8-9 классов профориентационного курса |
| 3.6. | Проведение профессиональной диагностики (профтестирование, диагностирование) интересов, личностных качеств, способностей, мотивации при выборе специальности с использованием цифровых образовательных ресурсов | Ежегодно | ОО | Формирование индивидуального учебного плана обучающегося |
| 3.7. | Создание кабинетов-творческих лабораторий, кабинетов проектной деятельности, кабинетов профориентации, в том числе на базе учебных мастерских ОО | В течение всего периода | ОО | Созданы кабинеты профориентации |
| **4. Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся** |
| 4.1. | Проведение родительских собраний по вопросам профессиональной ориентации обучающихся | ежегодно | Управлениеобразования. | Информирование родителей о мероприятиях по профессиональной ориентации |
| 4.2. | Размещение информации о системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в рамках раздела, посвященного системе оценки качества образования, на сайте ДО | весь период | Управлениеобразования | Публичный доклад ДО |
| **5. Мероприятия по кадровому обеспечению системы работы по самоопределению****и профессиональной ориентации обучающихся** |
| 5.1. | Участие в семинарах, совещаниях разных уровней по актуальным вопросам профориентационной деятельности | ежегодно | Управление образования,  | Информационные письма с рекомендациями по итогам мероприятий. |
| 5.2. | Участие в работе глобальной площадки по обмену опытом в области профориентации в регионе (форум, фестиваль) | Март - апрель 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Участие в региональном дне профориентации |
| 5.4. | Организация участия учителей технологии в работе стажерских площадок на базе профессиональных образовательных организаций в рамках реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Тоджинского кожууна, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы | В течение всего периода | ОО | Не менее 5 учителей прошли стажировку |
| 5.5. | Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников, внедряющих в ОО модель наставничества | В течение всего периода | МБОУ ДПО МЦ, ОО | Участие в педагогических и руководящих работников в вебинарах ТИРОиПК, МО РТ |
| 5.6. | Организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (модули) профориентационной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | В течение всего периода | Управление образования, ОО | Повышении квалификации не менее 5% педагогов, от числа реализующихпрофориентационные модули для детей с ОВЗ |
| 5.7. | Организация муниципального этапа регионального конкурса для учителей предметников «Лучшие образовательные практики по использованию ресурсов портала «ПроеКТОрия» | Декабрь 2021г. | Управление образования, ОО | Аналитический отчет, банк методических разработок. |
| 5.8. | Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций, с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | май 2022 г. | ДО, ОО | Внедрена модель наставничества в ОО |
| 6. Мониторинг деятельности ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |
| 6.1. | Проведение мониторинга внедрения концепции наставничества | Ежеквартально | Управлениеобразования | Аналитическая справка |
| 6.2. | Мониторинг реализации плана мероприятий (дорожной карты) по развитию муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Тоджинском районе на 2021­-2022 уч. год | ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая справка |
| 6.3. | Мониторинг деятельности ОО по развитию системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Ежегодно | Управлениеобразования | Справка, приказ ДО |

Приложение 5 к приказу Управления образования от 06.08.2021 № 193

**План мероприятий («дорожная карта» 2.1) по развитию**

 **муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. | Доведение регламента проведения мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций Нижегородской области и механизма его реализации до руководителей ОО Тоджинского кожууна  | Сентябрь 2021 г. | Управлениеобразования | Проведено совещание с руководителями ОО Тоджинского кожууна |
| 2. | Информационное обеспечение открытости и объективности проведения мониторинга эффективности руководителей | В течение всего периода | Управлениеобразования | Информирование педагогической общественности о проведении мониторинга эффективности руководителей ОО Тоджинского кожууна |
| 3. | Организационно-технологическое сопровождение мер по обеспечению открытости аттестационных процедур руководителей ОО | В течение всего периода | Управлениеобразования | Принятие мер обеспечению открытости аттестационных процедур руководителей ОО |
| 4. | Апробация методики проведения мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций региона и механизма её реализации | Октябрь 2020 - июль 2021 | Управлениеобразования | Приказ УО «Об апробации методики проведения мониторинга эффективности руководителейобразовательных организаций Тоджинского кожууна и механизма её реализации»Справка по итогам апробации методики проведения мониторинга эффективности руководителейобразовательных организаций кожууна |
| 5. | Анализ результатов апробации методики проведения мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций округа и механизма её реализации | Июль - август 2021 | Управлениеобразования | Отчет по итогам апробации методики проведения мониторинга эффективности руководителейобразовательных организаций кожууна и механизма её реализации |
| 6. | Обсуждение результатов апробации методики в профессиональном сообществе | Август 2021 | Управлениеобразования | Аналитическая справка по итогам обсуждения Внесение корректив в методику проведения мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций кожууна |
| 7. | Ознакомление с Критериально-диагностическим комплексом оценки эффективности управленческих команд ОО как инструментом управления их развитием | Январь 2022 г. | Управлениеобразования | Проведено совещание с руководителями ОО Тоджинского кожууна |
| 8. | Семинары для руководителей ОО на тему: «Управление качеством образования. Ресурсы повышения эффективности руководителя ОО» | Февраль 2022 г. | Управлениеобразования | Методические рекомендации по системе мониторинга эффективности руководителей ОО |
| 9. | Организация в Тоджинском кожууне стажёрской площадки по теме «Образовательная программа ОО как фактор качества образования» | 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Приказ УО о стажёрской площадке |

Приложение 6 к приказу Управления образования от 06.08.2021 № 193

**План мероприятий («дорожная карта» 2.2) по развитию муниципальной системы**

**обеспечения профессионального развития педагогических работников на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. **Создание муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических**

**работников и управленческих кадров** |
| 1 | Проведение процедуры отбора высококвалифицированных педагогических работников общеобразовательных организаций в состав муниципального методического актива | Октябрь - ноябрь 2021 г. | Управление образования | Приказ Управления образования Администрации г. Тоджинского кожууна  |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о структуре, деятельности и составе муниципальной системы научно-­методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров общеобразовательных организаций Тоджинского кожууна  | Сентябрь - октябрь 2021 г. | Управление образования | Приказ Управления образования Администрации г. Тоджинского кожууна  |
| 3 | Формирование пакета диагностических материалов для выявления профессиональных дефицитов (затруднений) педагогических работников общеобразовательных организаций | Ежегодно(постоянно) | Управление образования | Составлен перечень профессиональных дефицитов (затруднений) педагогов. Разработаны рекомендации по совершенствованию практики разработки и реализации ДПП повышения квалификации |
| 4 | Разработка типовой структуры индивидуального образовательного маршрута совершенствования профессионального мастерства | Октябрь 2021 г. | Управление образования | Типовая структура индивидуального образовательного маршрута совершенствования профессионального мастерства |
| 5 | Разработка (корректировка) дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования | Сентябрь 2021 - декабрь 2021 г. | Управление образования | Разработаны ДПП повышения квалификации, включены в ФРДО |
| 6 | Создание информационного канала муниципальной системы научно - методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников | В течение всего периода реализации дорожной карты | Управление образования | План работы УО |
| 7 | Проведение мониторинга системы повышения квалификации педагогов по направлениям:* учет диагностики профессиональных дефицитов;

-учет образовательных потребностей ОО;* качество программ дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
 | Ежегодно (по отдельному графику) | Управление образования | Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга |
| 8 | Анализ результатов мониторинга системы повышения квалификации педагогов | Ежегодно | Управление образования | Разработаны адресные рекомендации по совершенствованию практики разработки и реализации ДПП повышения квалификации |
| 9 | Разработка и реализация комплекса мер по результатам мониторинга системы повышения квалификации педагогов | Ежегодно | Управление образования | Разработан и реализован комплекс мер, направленный на повышение качества дополнительного профессионального образования педагогических работников |
| 10 | Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства педагогов:* Всероссийского конкурса «Воспитатель года», участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года»;
* Всероссийского конкурса «Учитель года», участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года».

Направление педагогов (учительских команд) для участия в отборочном этапе Профессионального конкурса «Учитель будущего» на платформе «Россия— страна возможностей» | Ежегодно | Управление образования | Приняли участие в муниципальных и региональных конкурсах:«Учитель года России», «Воспитатель года России», «Учитель здоровья России». Созданы условия для повышения мотивации педагогических работников на обновлениепрофессиональных знаний, умений, навыков и использование передовых педагогических практик |
| 11 | Организация мероприятий по обмену опытом в рамках деятельности стажерских площадок ОО | Ежегодно (по отдельному графику) | Управление образования | В рамках стажировок для педагогическихработников организован обмен опытом и лучшими педагогическими практиками |
| **2. Развитие цифровой образовательной среды дополнительного профессионального образования педагогических****работников** |
| 13 | Исследование состояния цифровой компетентности педагогических работников (пилотная выборка) на основе онлайн- опросника | Январь - февраль 2022 г. | Управление образования | Карта цифровых компетенций |
| 14 | Разработка методических рекомендаций по созданию цифровых методических ресурсов повышения профессионального мастерства педагогов | Январь - март 2022 . | Управление образования | Методические рекомендации по созданию цифровых методических ресурсов |
| 15 | Разработка порядка создания и реализации дополнительных профессиональных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | Сентябрь - ноябрь 2021 г. | Управление образования | Приказ УО «Об утверждении Порядка создания и реализации дополнительных професиональных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий |
| 1. **Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых педагогов до 35 лет**
 |
| 16 | Разработка комплексной программы поддержки и сопровождения молодых педагогов на территории Тоджинского кожууна  | Ноябрь 2021 г. - февраль 2022 г. | Управление образования | Приказ  |
| 17 | Разработка и внедрение модели методической адресной поддержки профессионального развития молодых педагогов до 35 лет | Январь - март 2022 г. | Управление образования | Приказ  |
| 18 | Разработка специализированных ДПП или отдельных модулей, ориентированных на выполнение профессиональных дефицитов молодых педагогов в первые три года работы | Декабрь 2021 г. | Управление образования | План-график курсовой подготовки |
| 19 | Внедрение системы наставничества педагогических работников организаций общего и дополнительного образования | В течение всего периода | Управление образования | База данных по наставникам |
| 1. **Развитие муниципальной методической сети**
 |
| 20 | Организация мониторинга состояния муниципальной системы методической работы | ежеквартально | Управление образования | Информационно­аналитические отчёты |
| 21 | Разработка и внедрение муниципальной программы методической поддержки и продвижения сетевых профессиональных сообществ педагогов с помощью цифровых коммуникаций | Март - декабрь 2022 г. | Управление образования | Информационно­аналитические отчёты |
| 22 | Организация участия в повышении квалификации специалистов по методическому сопровождению педагогических работников ОО, старших методистов в направлении формирования умений создавать и развивать профессиональные педагогические сообщества | Сентябрь - октябрь 2022 г. | Управление образования | ДПП «Профессиональное педагогическое сообщество: от коллективной деятельности к практическому действию» |
| 23 | Разработка пакета методических рекомендаций для педагогических работников и управленческих кадров по интерпретации результатов различных оценочных процедур оценки качества подготовки обучающихся | Октябрь - декабрь 2021 г. | Управление образования | Методических рекомендаций для педагогических работников и управленческих кадров по интерпретации результатов различных оценочных процедур оценки качества подготовки обучающихся |
| 24 | Организация профессиональных стажировок для педагогических работников и управленческих кадров на базе муниципальной сети стажировочной площадки | В течение всего периода действия дорожной карты | Управление образования | Приказ Управления образования об утверждении перечня стажировочной площадки на 2022 год |

Приложение 7 к приказу Управления образования от 06.08.2021 № 193

**План мероприятий («дорожная карта» 2.3)**

**по развитию муниципальной системы организации воспитания обучающихся на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| **1. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению системы организации воспитания обучающихся** |
| 1.1. | Организационные мероприятия по внедрению программ воспитания обучающихся ОО | Сентябрь 2021 г. | Управление образования, обучающиеся ОО | Размещение утвержденных программ воспитания ОО на официальных сайтах |
| 1.2. | Организационные мероприятия по внедрению ставок советников по воспитанию в рамках реализации проекта «Навигаторы детства» | Май - сентябрь 2021 г. | Управлениеобразования,обучающиеся ОО | 13 советников по воспитанию работают в ОУ |
| 1.3. | Участие в семинарах-совещаниях МО РТ для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за формирование систем воспитания, обучающихся | Сентябрь 2021 г. | Управлениеобразования | Приняли участие, информация транслирована в ОО |
| 1.4. | Апробация методики проведения мониторинга эффективности организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций и механизма её реализации | Октябрь 2021 г. - июль 2022 г. | Управление образования | Справка по итогам апробации методики проведения мониторинга эффективности организации воспитания |
| 1.5. | Организационные мероприятия по реализации ФП «Социальная активность» ПНПО | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Приказы ДО, аналитическая информация в публичном докладе об исполнении показателей |
| 1.6. | Организационные мероприятия по реализации ФП «Патриотическое воспитание» | В течение всего периода | Управлениеобразования,обучающиеся ОО | Приказы ДО, аналитическая информация в публичном докладе об исполнении показателей |
| 1.7. | Внедрение целевой модели наставничества в рамках реализации мероприятий ФП «Успех каждого ребёнка», национального проекта «Образование» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Обеспечена реализация мероприятий,направленных на формирование целостной системы воспитания детей и молодежи посредством внедренияцелевой модели наставничества |
| 1.8. | Организация муниципальных этапов Всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей с целью выявления и поддержки талантов и способностей, социализации и самореализации обучающихся образовательных организаций | Ноябрь 2021 г.- май 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Приказы о проведении и по итогам проведения конкурсов профессионального мастерства |
| 1. **Меры, направленные на поддержку детского самоуправления в образовательной организации,**

 **детских общественных организаций и повышение уровня мотивации обучающихся к волонтерской деятельности** |
| 2.1. | Организация и проведение муниципального этапа фестиваля детских и молодежных общественных организацийТоджинского кожууна, направленного на трансляцию лучших педагогических практик в сфере детского общественного движения, популяризацию социально значимой деятельности детских и молодежных общественных организаций, формирование и развитие профессиональных компетенций организаторов детского и молодежного общественного движения и обеспечение единого информационного пространства по сопровождению региональных социально значимых практик и активностей в молодежной среде образовательных организаций | Октябрь 2021 г. - апрель 2022 г. | Управление образования, МБОУ ДОД ЦДТ "Олчей удазыны"  | Вовлечение обучающихся в детское самоуправление в образовательной организации,детские общественные организациии повышение уровня их мотивациик волонтерской деятельности |
| 2.2. | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса детской и молодежной журналистики «Медиапространство 2.0» | Октябрь 2021 г. - апрель 2022 г. | Управление образования, МБОУ ДОД ЦДТ "Олчей удазыны" | Вовлечение обучающихся в детское самоуправление в образовательной организации, детские общественные организации и повышение уровня их мотивации к волонтерской деятельности |
| 2.3. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученическое самоуправление», направленного на развитие и поддержку ученического самоуправления в образовательном пространстве города | Октябрь 2021 г. - март 2022 г. | Управление образования, МБОУ ДОД ЦДТ "Олчей удазыны" | Вовлечение обучающихся в детское самоуправление в образовательной организации, детские общественные организации и повышение уровня их мотивации к волонтерской деятельности |
| 2.4. | Организация участия вожатых и старшеклассников в образовательном треке «PRO актив52», в целях повышения уровня знаний и профессиональной компетентности специалистов, ответственных за вопросы по поддержке и развитию ученического самоуправления и руководителей городского советов старшеклассников | Октябрь 2021 г. - март 2022 г. | МБОУ ДОД ЦДТ "Олчей удазыны" | Вовлечение обучающихся в детское самоуправление в образовательной организации,детские общественные организациии повышение уровня их мотивациик волонтерской деятельности |
| 2.5. | Организация участия вожатых, советников и старшеклассников в образовательном треке «Волонтер», в целях повышения уровня знаний и профессиональных компетенций у специалистов, курирующих вопросы педагогической поддержки и развития волонтерского движения | Декабрь 2021 г. - апрель 2022 г. | ЦДТ"Олчей удазыны" | Вовлечение обучающихся в детское самоуправление в образовательной организации, детские общественные организации и повышение уровня их мотивации к волонтерской деятельности |
| 2.6. | Реализация проекта «Команда «Добро», направленного на создание условий и механизмов для реализации и продвижения социально значимых проектов добровольческой волонтерской) деятельности подготовку к участию в региональных/федеральных грантовых конкурсах и проектах | Сентябрь 2021 г. - август 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Вовлечение обучающихся в детское самоуправление в образовательной организации, детские общественные организации и повышение уровня их мотивации к волонтерской деятельности |
| 2.7. | Организация участия представителей кожууна во Всероссийской акции «Добровольцы - детям», направленной на содействие развитию добровольческих инициатив и проектов, направленных на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Май - август 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Вовлечение обучающихся в детское самоуправление в образовательной организации, детские общественные организации и повышение уровня их мотивации к волонтерской деятельности |
| 2.8. | Организация участия представителей ОО во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы», направленного создание эффективной системы развития добровольчества (волонтерства) в ОУ, повышение уровня мотивации обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности | Май 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Вовлечение обучающихся в детское самоуправление в образовательной организации, детские общественные организации и повышение уровня их мотивации к волонтерской деятельности |
| 2.9. | Поддержка и развитие юнармейского движения | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Вовлечение обучающихся в детские общественные организации |
| **3. Меры, направленные на поддержку семейного воспитания** |
| 3.1. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия», направленного на приобщение подрастающего поколения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, а также на изучение исторического прошлого и культурного наследия страны, воспитание ценностного отношения к семье, основанного на уважении и передаче лучших традиций от поколения к поколению. | Январь - май 2022 г. | Управлениеобразования,Агентство по делам молодежи Республики Тыва,ОО | Обеспечена поддержка молодежипо вопросам семейного воспитания |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий клуба молодых семей «СемьЯ», развитие семейного волонтерства | В течение всего периода | ОО | Обеспечена поддержка молодым семьям по вопросам воспитания детей |
| 3.3. | Обеспечение взаимодействия с представителями родительской общественности и другими общественными организациями по вопросам поддержки семейного воспитания | В течение всего периода | Управлениеобразования,Агентство по делам молодежи Республики Тыва,ОО | Развитие партнерского взаимодействия по вопросам семейного воспитания |
| 3.4. | Организация участия в областном образовательном проекте «Университет педагогической культуры», направленного на содействие в реализации воспитательного и социального потенциала семьи | Октябрь, ноябрь 2021 г. и Февраль, март 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Организована методическая поддержка и повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с родителями (законными представителями) |
| 3.5. | Организация на базе дошкольных образовательных организаций семейных гостиных, клубов семейного чтения, «Школ для родителей», конкурса «Родители года» | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Обеспечена поддержка молодымсемьям по вопросамвоспитаниядетей |
| 3.6. | Создание единого информационного пространства для молодых семей Тоджинского кожууна  | Сентябрь 2021 г. | Управлениеобразования,Агентство по делам молодежи Республики Тыва,ОО | Организована группа «7Я» в социальной сети «ВКонтакте», актуализация информации |
| **4. Меры, направленные на профилактику безопасного поведения детей в сети «Интернет»** |
| 4.1. | Организация и проведение Единого урока по безопасности в сети Интернет на платформе http://единыйурок.рф | Ноябрь 2021, далее ежегодно | Управлениеобразования,ОО | Проведение Единого урока |
| 4.2. | Проведение мероприятий в период летней оздоровительной кампании, направленных на информирование несовершеннолетних о мерах защиты персональных данных в сети Интернет | Июнь - август 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Проведение мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей |
| 4.3. | Правовой образовательный онлайн-марафон для обучающихся ОО «Территория права», направленного на профилактику правового нигилизма, в том числе безопасной работы в сети Интернет | Декабрь 2021 г., далее ежегодно | Управлениеобразования,ОО | Участие обучающихся в правовом образовательном онлайн-марафоне |
| 4.4. | Тематические мероприятия по информационной безопасности «Безопасный интернет» | Каникулярныйпериод | ОО | Проведены мероприятия поинформационнойбезопасности |
| **5. Меры по профилактике девиантного и делинквентного поведения** |
| 5.1. | Разработка, корректировка программ (планов) профилактической работы образовательных организаций с учётом аналитической деятельности | Сентябрь 2021 г. | ОО | Реализованы программы (планы) профилактической работы ОО |
| 5.2. | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно­пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований и т.п.)  | По отдельному плану | Управление образования, ОО совместно с Агентство по делам молодежи Республики Тыва | Проведены мероприятия |
| 5.3. | Областной онлайн-марафон здоровых привычек, направленного на профилактику употребления ПАВ; формирования здорового образа жизни и ответственного поведения | Июнь 2022 г. | Управление образования, ОО, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» | Участие в областном онлайн-марафоне |
| 5.4. | Проведение в общеобразовательных организациях социально-психологического тестирования, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ | По отдельному плану | Управлениеобразования,ОО | Проведено СПТ |
| 5.5. | Участие в межведомственном вебинаре по профилактике деструктивных проявлений в детской и молодежной среде, в том числе в сети Интернет | Февраль 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Участие вмежведомственномвебинаре |
| 5.6. | Проведение единого информационного дня по вопросам профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних с приглашением представителей субъектов системы профилактики | Ежеквартально | Управлениеобразования,ОО,субъектыпрофилактики | Проведен ЕИД |
| **6. Меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** |
| 6.1. | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-­пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований и т.п.)  | По отдельному плану | Управление образования, ОО совместно с Агентство по делам молодежи Республики Тыва | Проведены мероприятия |
| 6.2. | Серия вебинаров ГБУ"РЦПМСС "Сайзырал" для руководителей и педагогических работников ОО по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. по вопросам анализа результатов социально­психологического тестирования обучающихся. | Октябрь - декабрь 2021 г., далее ежегодно | Управлениеобразования | Участие в серии вебинаров |
| 6.3. | Контроль посещаемости учебных занятий учащимися «группы риска», организация индивидуальной работы | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | обеспечено право на образование несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 6.4. | Проведение муниципальных этапов Всероссийских тематических акций «За здоровье и безопасность наших детей», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» | Октябрь 2021 г.- апрель 2022 г. | Управление образования, ОО | Организация и проведение муниципальных этапов акций |
| 6.5. | Контроль деятельности ОО по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних | Октябрь 2021 г., Март 2022 г. | Управлениеобразования,ОО | Проведение ведомственного контроля, справка |
| 6.6. | Образовательный интернет-квест «#ОриентируйсЯ!», для обучающихся и педагогов, посвященный профилактике асоциальных проявлений в детской и молодежной среде и формированию здорового образа жизни. | Май 2022 г. | Управлениеобразования,ОО, | Участие в образовательном интернет-квесте |
| **7. Мероприятия, направленные на повышение престижа профессий, связанных с воспитанием,** **популяризацию лучшего педагогического опыта и стимулирование эффективности работы классного руководителя** |
| 7.1. | Организация стимулирующих выплат денежного вознаграждения за классное руководство | В течение всего периода | Управление образования,ОО | Поддержка педагогических работников,осуществляющих классное руководство |
| 7.2, | Награждение педагогических работников на официальных мероприятиях, посвященных Дню учителя | Октябрь 2021 г. и далее ежегодно | Управлениеобразования,ОО | Вручение наград педагогическим работникам |
| **8. Меры, направленные на развитие сотрудничества субъектов системы воспитания,** **и осуществление воспитания подрастающего поколения межведомственного взаимодействия по акту**  |
| 8.1. | Привлечение к участию в организации и проведениимероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни, представителей организаций отрасли «Спорт», известных спортсменов, представителей спортивных федераций | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Осуществлено межведомственное взаимодействие в рамках проведения мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни |
| 8.2. | Привлечение к участию в организации и проведении мероприятий, направленных на приобщение детей к культурному наследию, представителей организаций отрасли «Культура», известных деятелей культуры | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Осуществлено межведомственное взаимодействие в рамках проведения мероприятий, направленных на приобщение детей к культурному наследию |
| 8.3. | Привлечение к участию в организации и проведении мероприятий, направленных на популяризацию научных знаний и экологическое воспитание, представителей сферы науки, в том числе научных исследовательских институтов и организаций высшего образования | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Осуществлено межведомственное взаимодействие в рамках проведения мероприятий, направленных на популяризацию научных знаний и экологическое воспитание |
| 8.4. | Организация и проведение единых информационных дней с участием представителей различных структур и ведомств | Ежеквартально | Управлениеобразования,ОО | Организованы и проведены ЕИД |
| **9. Организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья** |
| 9.1. | Организация отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, ДОЦ «Артек», «Сириус», "Океан" | Каникулярныйпериод | Управлениеобразования,ОО | Координирование системы организации детского отдыха, в том числе обеспечение безопасности жизни и здоровья детей |
| 9.2. | Учебно-тренировочные мероприятия по профилактике пожарной безопасности в лагерях с дневным пребыванием | Каникулярныйпериод | Управлениеобразования,ОО | Формирование навыков пожарной безопасности у участников смен (детей, педагогов, административных работников) |
| 9.3. | Тематические мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения «Безопасная дорога» | Каникулярныйпериод | Управлениеобразования,ОО | Формирование навыков безопасности дорожного движения у участников смен (детей, педагогов, административных работников) |
| 9.4. | Мониторинг готовности деятельности ДОЛ на базе образовательных организаций | Каникулярныйпериод | Управлениеобразования | Приказы, акты |
| 9.5. | Контроль деятельности ДОЛ на базе образовательных организаций | Каникулярныйпериод | Управлениеобразования | Приказы, справка |
| **10. Меры поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации** |
| 10.1. | Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления | Каникулярныйпериод | Министерство здравоохранения, Республики Тыва, ЦСПСиД, Управление образования, ОО | Обеспечены условия для организации отдыха детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и их оздоровления |
| 10.2. | Организация занятости детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, во внеурочное время, в том числе в организацияхдополнительногообразования | Каникулярныйпериод | Управлениеобразования,ОО | Обеспечены условия для организации занятости детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, во внеурочное время |
| **11. Мониторинг достижения показателей системы организации воспитания обучающихся** |
| 11.1. | Организационные мероприятия по «запуску» мониторинга эффективности организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций в 2021/2022 учебном году | Сентябрь 2021 г. | Управление образования, МБОУ ДОД ЦДТ "Олчей удазыны", ОО | Приказы ДО, методические рекомендации |
| 11.2. | Мониторинг внедрения и реализации программ воспитания ОО | Сентябрь 2021 г. - май 2022 г. | Управлениеобразования | Аналитическая информация для руководящих работников ОО |
| 11.3. | Проведение исследования профессиональных затруднений педагогов по вопросу организации воспитательной работы | Сентябрь - декабрь 2021 г. | Управление образования, ОО | Аналитическая справка, пакет рекомендаций на основе результатов мониторинга |
| 11.4. | Проведение мониторингов по различным направлениям профилактической работы в образовательных организациях (деятельности ОО по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, аддиктивного и аутоагрессивного поведения несовершеннолетних, мероприятий по профилактике межнациональных, межконфессиональных отношений, радикализации протестных настроений среди детей и молодежи, деятельности служб медиациии др.) | Ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая информация для руководящих работников ОО |
| 11.5. | * Проведение муниципального мониторинга достижения показателей системы организации воспитания обучающихся:
* по развитию социальных институтов воспитания;
* трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
* экологическое воспитание;
* обеспечение физической, информационной и психологической безопасности;
* развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;
* профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся;
* поддержку семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
* поддержку обучающихся, для которых русский язык не является родным;
* повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся;
* организацию работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях;
* осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся;
* повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей;
* осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы;

подготовку кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся | Декабрь 2021 г., далее - ежегодно | Управлениеобразования | Аналитический отчет и иные материалы, подготовленные по результатам мониторинга |
|  | Контроль деятельности ОО по профилактике девиантного поведения обучающихся | Ежегодно | Управлениеобразования | Справка, рекомендации |
| **12. Методическое сопровождение системы организации воспитания обучающихся** |
| 12.1. | Обобщение успешных практик реализации мероприятий, направленных на:* поддержку семейного воспитания;

-поддержку общественных объединений в сфере воспитания;* гражданское воспитание детей;

-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;* духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;
* приобщение детей к культурному наследию;
* популяризацию научных знаний -физическое воспитание и формирование культуры

здоровья; - трудовое воспитание ипрофессиональноесамоопределение;* экологическое воспитание;

-обеспечение физической, информационной и психологической безопасности;-развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;* профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся;
* поддержку семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
* повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; организацию работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в образовательных организациях;
* осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха обучающихся;
* повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей;
* осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического обеспечения воспитательной работы;

- подготовку кадров по приоритетным направлениям воспитания обучающихся | Май 2022 г. | Управление образования, ОО, ДОУ, ЦДТ "Олчей удазыны", Вечерняя школа с.Тоора-Хем | Обобщен опыт, проведен анализ, выявлены лучшие практики, подготовлены и направлены в ОО рекомендации |
| 12.2. | Участие в вебинарах ТИРОиПК, РЦРДО для специалистов по вопросам диагностики организации воспитания и социализации обучающихся | Ноябрь 2021 г. | Управление образования, ОО | Материалы вебинаров |
| 12.3. | Семинар по обобщению опыта по внедрению программ воспитания ОО | Май 2021 г. | Управление образования, ОО, ДОУ | Рекомендации дляобразовательныхорганизаций |
| 12.4. | Семинар по обобщению опыта школ г.Кызыла по апробации методики проведения мониторинга эффективности организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций | Август 2022 г. | Управление образования, OO | Рекомендации дляобразовательныхорганизаций |
|  **13. Мероприятия по кадровому обеспечению системы организации воспитания обучающихся** |
| 13.1. | Организация участия педагогов и образовательных организаций в конференциях и иных мероприятиях регионального и всероссийского уровня по вопросам воспитания обучающихся | В течение всего периода | Управлениеобразования,ОО | Представление опыта работы педагогов и образовательных организаций на региональном и всероссийском уровне |
| 13.2. | Организация участия в серии вебинаров Министерство образования РТ, ТИРОи ПК, РЦРДО для руководителей ГМО, педагогических работников ОО по вопросам воспитания обучающихся | 2021 г. | Управление образования,  | Организовано участие педагогических работников в вебинарах |
| 13.3. | Организация участия педагогов в деятельности стажерских площадок по вопросам организации воспитательной работы и реализации учебных программ воспитания | В течение всего периода | Управление образования, ОО | Повышение квалификации педагогических работников ОО на базе стажерских площадок  |
| 13.4. | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и конкурсов образовательных программ | В течение всего периода | Управление образования, ОО | Поддержка специалистов, работающих в системе воспитания |
| 13.5 | Подготовка советников по воспитанию, муниципального координатора в рамках мероприятий по внедрению ставок специалистов по воспитанию в 13 общеобразовательных организациях, а также муниципального координатора системы патриотического воспитания (в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | В течение всего периода | Управление образования, МБОУ ДОД ЦДТ "ОЛЧЕЙ УДАЗЫНЫ"  | Формирование кадрового резерва, повышение квалификации специалистов, работающих в системе воспитания |
| 13.6. | Проведение рабочих совещаний с пилотными ОУ по вопросам реализации мероприятий, направленных на внедрение ставок специалистов по воспитанию | По мере необходимости | Управлениеобразования | Проведены совещания |
| 13.7. | Проведение инструктивно методических семинаров с участниками мероприятий, направленных на формирования системы воспитания обучающихся | Ежегодно(сентябрь) | Управлениеобразования | Проведены семинары |
| 13.8. | Изучение рекомендаций по итогам апробации методики проведения мониторинга эффективности организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций:* рекомендации по разработке и совершенствованию программ повышения квалификации специалистов сферы воспитания ОО;
* рекомендации муниципальным методическим службам по планированию консультативной и методической помощи ОО в вопросах воспитания и социализации;
* рекомендации муниципальным аттестационным комиссиям;
* формирование на основе выявленных дефицитов перечня методических мер и мероприятий оказания методической поддержки
 | Август-сентябрь 2022 г. | Управление образования, ОО | Проведены семинары |
| 13.9. | Участие в семинаре-совещании ТИРОиПК для методистов ДО, педагогов по вопросам организации воспитания и социализации обучающихся | Август 2021 г. | Управление образования, ОО | Материалы совещания |
| 13.10. | Участие педагогов в Всероссийском форуме классных руководителей | Октябрь 2021 | ОО | Трансляция материалов Форума на заседании ГМО кл. руководителей с последующим обсуждением |
| 13.11. | Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийских и региональных конкурсов профессионального мастерства по вопросам воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций («Классный руководитель», авторских программ, методических разработок и др.) | Ноябрь 2021 г.- май 2022 г. | Управление образования, ОО | Приказы о проведении и по итогам проведения конкурсов профессиональногомастерства |
| **14. Мероприятия по информационному сопровождению системы организации воспитания обучающихся** |
| 14.1 | Информационное сопровождение системы организации воспитания и социализации, обучающихся в рамках раздела, посвященного муниципальной системе оценки качества образования, на сайтах ОО | Весь период | Управление образования, ОО | Информирование общественности о проведении эффективности организации воспитания и социализации обучающихся ОО |
| 14.2. | Размещение актуальной информации на официальном сайтах ОО по вопросам оценки качества воспитания | Октябрь 2021 - июнь 2022 | ОО | Размещение информации на сайтах |
| 14.3 | Обсуждение результатов апробации методики в профессиональном сообществе | Август 2022 г. | Управление образования, МУМО, ОО | Внесение корректив в методику проведения мониторингаэффективности организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций региона и механизма её реализации |
| 14.4. | Формирование базы информационных, методических материалов по воспитательной работе в ОО | Март-декабрь 2022 г. | Управление образования, ОО | Создан электронный банк материалов |

Приложение 8 к приказу Управление образования от 06.08.2021 № 193

**План мероприятий («дорожная карта» 2.4)**

**по развитию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования на 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат |
| **1. Мероприятия по повышению качества образовательных программ дошкольного образования** |
| 1.1. | Участие в муниципальном этапе мониторинга качества дошкольного образования. | Ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая справка. |
| 1.2. | Мониторинг соответствия образовательных программ дошкольного образования требованиям ФГОС ДО | Ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая справка . |
| 1.3. | Проведение методических семинаров для руководителей и старших воспитателей ДОУ по проблемам реализации программ дошкольного образования | Ежегодно | Управление образования, ДОУ | Приказы о проведении семинаров |
| 1.4. | Участие в региональном конкурсе ДОУ, реализующих инновационные образовательные программы | Ежегодно | ДОУ | Аналитическая справка |
| **2. Мероприятия по повышению качества педагогической работы в области дошкольного образования** |
| 2.1. | Участие в муниципальном этапе мониторинга качества дошкольного образования | Ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая справка. |
| 2.2. | Повышение квалификации педагогических работников ДОУ по основным направлениям достижения необходимого качества дошкольного образования | В течение всего периода | Управление образования, ДОУ | Педагоги МДОО повысят квалификацию по основным направлениям достижения необходимого качества дошкольного образования. |
| **3. Мероприятия по повышению качества образовательной деятельности в ДОУ** |
| 3.1. | Участие в муниципальном этапе мониторинга качества дошкольного образования | Ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая справка. |
| 3.2. | Участие в федеральных и региональных проектах «Образование» и «Демография» | Ежегодно | Управлениеобразования | Достижение целевых показателей.Аналитическая справка о деятельности консультационных центров,функционирующих на базе МБДОУ «Ромашка»,  |
| 3.3. | Информирование о лучших образовательных практиках в сфере дошкольного образования | В течение всего периода | Управление образования, ДОУ | Информированностьпедагогическогосообществао лучших педагогических практиках (публичный доклад Управление образования, протоколы методических дней, программа конференций, семинаров) |
| 3.5. | Организация и проведение муниципального этапа профессионального конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года» | Ежегодно | Управлениеобразования | Справка по итогам конкурса. |
| **4. Мероприятия по повышению качества образовательных условий в ДОУ** |
| 4.1. | Участие в муниципальном этапе мониторинга качества дошкольного образования | Ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая справка. |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам создания психолого - педагогических условий развития и воспитания детей в ДОУ, проектирования РППС ДОУ и качества кадрового обеспечения образовательной деятельности | В течение всего периода | Управление образования, ДОУ | Педагоги МДОО повысят квалификацию по ДОУ по вопросам создания психолого­педагогических условий развития и воспитания детей в ДОУ, проектирования и качества кадрового обеспечения образовательной деятельности. |
| 4.3. | Участие в ежегодном мониторинге соответствия образовательных условий ДОУ требованиям ФГОС ДО. | Ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая справкарезультатаммониторинга. |
| **5. Мероприятия по повышению качества дошкольного образования для детей с ОВЗ** |
| 5.1. | Участие в муниципальном этапе мониторинга качества дошкольного образования. | Ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая справка |
| 5.2. | Повышение квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам качества образовательной деятельности с детьми с ОВЗ. | В течение всего периода | Управление образования, ДОУ | Педагогические работники ДОУ повысят квалификацию по вопросам качества образовательной деятельности с детьми с ОВЗ.Аналитическая справка |
| **6. Мероприятия на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования** |
| 6.1. | Участие в муниципальном этапе мониторинга качества дошкольного образования. | Ежегодно | Управлениеобразования | Аналитическая справка. |
| 6.2. | Участие в проведении конференции "Оценка качества дошкольного образования как механизм развития дошкольного образования в районе" | 27 мая 2021 г. | Управлениеобразования | Участие в конференции |
| 6.3. | Повышение квалификации педагогических работников ДОУ по основным направлениям достижения необходимого качества дошкольного образования. | В течение всего периода | ДОУ | Педагоги ДОУ повысят квалификацию по основным направлениям достижениянеобходимого качествадошкольногообразования |
| 6.4. | Оказание методической помощи руководителям и педагогическим коллективам в разработке и реализации программ развития ДОУ. | В течение всего периода | Управление образования | Во всех ДОУ утверждены программы развития |
| 6.5. | Проведение аттестации руководителей ДОУ, включающей экспертизу программ развития | Ежегодно | Управлениеобразования | Протоколы аттестации. |
| 6.6. | Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам оценки качества дошкольного образования в ДОУ, участие в совещаниях и коллегиях. | Ежегодно | Управлениеобразования, ДОУ | Проведено не менее 3 муниципальных совещаний, семинаров по анализу эффективности мероприятий по достижению качества дошкольного образования в муниципалитете (программы совещаний, конференций, ссылки на материалы) |
| 6.7. | Повышение квалификации методистов и специалистов Управление образования по вопросам оценки качества дошкольного образования и принятия управленческих решений по его достижению. | В течение всего периода | Управление образования, ДОУ  | 50 % методистов и специалистов Управление образования повысят квалификацию по вопросам оценки качества дошкольного |